План

реализации Концепции системы электронного образования

в МКОУ СОШ с. Байгускарово

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | Срок, годы | Показатель Концепции |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование рабочей группы в сфере электронного образования | Тулябаева Г.В. Рямова З.Ш. Турумтаева Н.З. |  |  | 2013 | 3 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | Создание экспертных групп в сфере электронного образования |  |  |  |
| 1.2. | Разработка паспорта образовательной организации, внедряющей электронное образование | Нигматуллина З.С. Тулябаева Г.В. Турумтаева Н.З. |  |  | 2013-2014 | – |  | – | – |  | – |  |  |  | – | – |  |  |  |  | Паспорт образовательной организации, использующей электронное образование |  |  |  |
| 2. Развитие технологической и организационной инфраструктуры образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание ЛВС общеобразовательной организации | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | доля компьютеров, оснащенных ЛВС, % | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Обеспечение доступа каждого рабочего места к образовательным ресурсам |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение компьютерами (численность обучающихся на 1 компьютер, чел.) | Отдел образования Администрации МР Хайбуллинский район, |  |  | 2013-2017 |  | Численность обучающихся на 1 компьютер, чел. | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 1.0 | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |  | численность обучающихся на 1 компьютер – не менее 1 уч. |  |  |  |
| 2.3 | Оснащение компьютерными классами для организации электронного обучения (1 ученик-1 компьютер) | Отдел образования Администрации МР Хайбуллинский район, |  |  | 2013-2017 |  | Доля кабинетов «1 ученик – 1 компьютер» | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | Доля кабинетов «1 ученик – 1 компьютер» |  |  |  |
| 2.4 | Оснащение современными интерактивными средствами обучения | Отдел образования Администрации МР Хайбуллинский район |  |  | 2013-2017 |  | Доля предметных кабинетов, оснащенных современными интерактивными средствами обучения,% | 20 |  | 40 |  |  | 60 | 80 |  |  |  | 100 |  |  | Доля предметных кабинетов, оснащенных современными интерактивными средствами обучения, возрастет до 100% |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | Доля обеспеченности необходимого уровня защиты | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Доля обеспеченности необходимого уровня защиты (СКФ, организационные меры), 100% |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение защиты персональных данных при работе с информационными системами | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | Доля обеспеченности необходимого уровня защиты | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Доля обеспеченности необходимого уровня защиты , 100% |  |  |  |
| 3. Применение электронных учебников в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование электронного контента, соответствующего ФГОС | сотрудники МКОУ СОШ |  |  | 2013-2017 |  | Доля педагогических работников, использующих электронный контент, соответствующий ФГОС | – |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля педагогических работников, использующих соответствующий ФГОС свободно распространяемый электронный контент, возрастет до 100% |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов | сотрудники МКОУ СОШ |  |  | 2013-2017 |  | Доля педагогических работников, использующих контент федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов | 60 |  | 70 |  |  | 80 | 90 |  |  |  | 100 | Доля педагогических работников, использующих контент федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов, 100% |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Использование электронных приложений к учебникам | сотрудники МКОУ СОШ |  |  | 2013-2017 |  | Доля педагогических работников, использующих электронные приложения к учебникам | 60 |  | 70 |  |  | 80 | 90 |  |  |  | 100 | Доля педагогических работников, использующих электронные приложения к учебникам, 100% |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Оснащение электронными учебниками, соответствующими ФГОС | Отдел образования Администрации МР Хайбуллинский район, образовательные организации, МКУ ЦБОУ |  |  | 2013-2017 |  | Доля оснащенности электронными учебниками, соответствующими ФГОС | 15 |  | 30 |  |  | 50 | 80 |  |  |  | 100 | Доля оснащенности электронными учебниками, соответствующими ФГОС , возрастет до 100% |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие в образовательных проектах по созданию электронного контента | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | – | – |  | 30 |  |  | 50 | 80 |  |  |  | 100 | Участие в образовательных проектах по созданию электронного контента |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Открытая школа» | Сотрудники МКОУ СОШ с. Байгускарово |  |  | 2013-2017 |  | Доля участников , представленных в проекте «Открытая школа» | 0 |  | 20 |  |  | 40 | 70 |  |  |  | 100 | Доля участников, представленных в проекте «Открытая школа» , возрастет до 100% |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Информационно-образовательный портал Республики Башкортостан» | Сотрудники МКОУ СОШ с. Байгускарово |  |  | 2013-2017 |  | Доля сотрудников, представленных на oprb.ru | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля сотрудников, представленных на oprb.ru – 100% |  |  |  |  |  |
| 4.Расширение применения дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Применение ДОТ для организации сетевого взаимодействия | Сотрудники МКОУ СОШ с. Байгускарово |  | 2013-2017 |  |  | Доля организации сетевого взаимодействия | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля организации сетевого взаимодействия – 100% |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение вебинаров, телеконференций и открытых уроков | МКОУ СОШ с. Байгускарово |  | 2013 |  |  | Доля участия сотрудников в проведении вебинаров, телеконференций и открытых уроков, % | 20 |  | 40 |  |  | 70 | 80 |  |  | 100 |  | Доля участия сотрудников в проведении вебинаров, телеконференций и открытых уроков, ,100 % |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение защиты персональных данных при работе в системах учета успеваемости в образовательных организациях | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | Доля обеспеченности необходимого уровня защиты | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 | Доля обеспеченности необходимого уровня защиты, 100% |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Использование ресурсов электронных библиотечных систем | сотрудники МКОУ СОШ |  |  | 2013-2017 |  | Доля использования ресурсов электронных библиотечных систем сотрудниками МКОУ СОШ, % | − |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля использования ресурсов электронных библиотечных систем сотрудниками МКОУ СОШ, 100 % |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной деятельности образовательных организаций для широкого круга заинтересованных пользователей, включая работодателей для профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сопровождение сайта МКОУ СОШ с. Байгускарово | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | Доля участия в сопровождении сайта | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля участия в сопровождении сайта – 100% |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Использование электронных систем мониторинга | Сотрудники МКОУ СОШ |  |  | 2013-2017 |  | Доля сотрудников, представленных в электронных системах мониторинга | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля сотрудников, представленных в электронных системах мониторинга возрастет в 2014 году до 100% |  |  |  |  |  |
| 7. Подготовка кадров в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обучение педагогов базовой ИКТ компетентности | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | Доля педагогов, владеющих ИКТ | 60 |  | 70 |  |  | 80 | 90 |  |  | 100 |  | Доля педагогов, владеющих ИКТ, возрастет до 100% |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Повышение квалификации в сфере методики применения электронного обучения и ДОТ | Сотрудники МКОУ СОШ с. Байгускарово |  |  | 2013-2017 |  | Доля учителей, имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере применения электронных учебников и ДОТ | − |  | 35 |  |  | 50 | 75 |  |  | 100 |  | Доля учителей, имеющих удостоверение о повышении квалификации в сфере применения электронных учебников и ДОТ – 100% |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Участие в курсах повышения заместителей директоров по информационным технологиям | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | Доля заместителей директоров по информационным технологиям, имеющих удостоверение о повышении квалификации | − |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | Доля заместителей директоров по информационным технологиям, имеющих удостоверение о повышении квалификации – 100% |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Участие в дистанционных курсах повышения квалификации | Сотрудники МКОУ СОШ с. Байгускарово |  |  | 2013-2017 |  | Доля дистанционных курсов повышения квалификации от общего количества курсов | 60 |  | 70 |  |  | 80 | 90 |  |  | 100 |  | Доля дистанционных курсов повышения квалификации от общего количества курсов – 50% |  |  |  |  |  |
| 8. Мероприятия по выявлению и поощрению образовательных организаций, наиболее эффективных в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Участие в конкурсах и олимпиадах в сфере ИКТ | Обучающиеся МКОУ СОШ с. Байгускарово |  |  | 2013-2017 |  |  | 0 |  | 20 |  |  | 45 | 75 |  |  | 100 |  | Повышение активности обучающихся и образовательных организаций в сфер электронного образования |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ» | Тулябаева Г.В. |  |  | 2013-2017 |  | Доля учащихся, принимающих участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ» | 40 |  | 70 |  |  | 80 | 90 |  |  | 100 |  | Доля учащихся, принимающих участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ»,100% |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Участие на республиканском образовательном форуме «Электронная школа» | МКОУ СОШ с. Байгускарово |  |  | 2013-2017 |  | Доля сотрудников-победителей Форума | 0 |  | 4.3 |  |  | 8.6 | 12 |  |  | 15 |  | Общее количество победителей 15% |  |  |  |  |  |

Директор МКОУ СОШ с. Байгускарово: ___________ / Нигматуллина З.С./